
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                       ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:14121
                                                                                            Λιβαδειά  13   /06/2019                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-16ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  251
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα  του έργου: << Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελικώνα >>
Στη Λιβαδειά σήμερα την 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  13561/6-6-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  25 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 





	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος  (Απών στο 3,4,5,8,9,10&11)

	1.
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	2.
	Σωτηρόπουλος  Κων/νος 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος    (Απών στο 6-&11)

	3.
	Δελής Παναγιώτης

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	4.
	Μπράλιος Νικόλαος

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5.
	Σκλάβος Γεώργιος  

	6. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών από 6-11 ΘΗΔ)
	6
	Νταντούμη Ιωάννα  

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	
	

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	 
	 Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος  
	
	

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	13. 
	Καράτζαλης  Δημήτριος 
	
	

	14. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	15. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  (Απών από 3-11 ΘΗΔ)
	
	

	17. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	
	

	18. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	
	

	19. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 2-11 ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 9ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	23. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών στο 2,3,4,5, 9,10,11)
	
	

	24. 
	Πούλος Ευάγγελος  προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
	
	

	25. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	26. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	
	

	27. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	


   Παρούσας της προσκληθείσας Δημάρχου Πούλου Γιώτας , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
  Εισηγούμενος το 9ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ αριθμ 13150/31-5-2019 έγγραφο   έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :
1. Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ “ .  
2. Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύσσεται  μειοδότης για την κατασκευή του ανωτέρου έργου η Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.
3. Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
4. Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015 με χρόνο περαίωσης  την 30/ 11 / 2015 και ποσό 549.914,53 € , (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  με              .  
5. Με την υπ ΄αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.
6. Με την υπ ΄αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/05/2016 . 
7. Με την υπ ΄αριθμό 235 /2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/09/2016 . 
8. Με την υπ ΄αριθμό 380 / 27-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/11/2016 . 
9. Με την υπ ΄αριθμό 480 / 6-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31 / 01 / 2017 .  
10. Με την υπ ΄αριθμό 65 / 22-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-04-2017 . 
11. Με την υπ ΄αριθμό 10448 / 4-05-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσία εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών , σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 9549 / 27-04-2017 αναφορά των επιβλεπόντων Μηχανικών σχετικά με τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του έργου.  
12. Με την υπ ΄αριθμό 199 / 24-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  , ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
13. Με την υπ ΄αριθμό 445 / 26-09-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκε η από 28-02-2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” και εγκρίθηκε   ο  2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου .
A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   
Β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   
Ο παρών 3ος ΑΠΕ – Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών , συντάχθηκε για την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής του έργου , προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση προέγκρισης αυτού , από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) και στη συνέχεια να εκδοθεί η Απόφαση έγκρισης από την Προϊσταμένη Αρχή , η οποία είναι απαραίτητη για τη μετέπειτα διαδικασία της Ολοκλήρωσης της Πράξης.    
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υποβάλλεται για έγκριση ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών του θέματος με τον οποίο η τελική δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών του έργου με εργολαβικό όφελος είναι το ποσό των 371.729,79 €, (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις ) .  
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 504.096,38 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ) . 
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας συνολικού ποσού 504.096,38 € παρουσιάζει μείωση κατά 45.818,15 € ως προς την αρχική σύμβαση ποσού  549.914,53 €  .   
Με τον παρόντα  3ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών : 
1. Δεν  γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών  .
2. Η διαχείριση των επί έλατον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  στο υπ ΄αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.
3. 3. Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  .
4. 4. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και 
· το υπ’ αριθμό 12010 / 21-05-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής δέσμευσης της Πράξης με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ “όπως περιγράφεται στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών        

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου , με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ“ συνολικής δαπάνης  504.096,38 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) , ο οποίος είναι  μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση ποσού 549.914,53 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) κατά ποσό  45.818,15 € .   
 Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
- Λαμβάνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας  δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί έγινε  πλήρης  απορρόφηση των απρόβλεπτων της μελέτης.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος είπε ότι εξευτελίζεται το συμβούλιο από τις συνεχείς παρατάσεις που έχουν δοθεί και δήλωσε ότι υπάρχει ευθύνη και πρέπει να αναζητηθεί και να καταλογισθεί σε όποιον ευθύνεται.
- Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος είπε ότι η διαδικασία υλοποίησης του έργου ελέγχεται από τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό και όσον αφορά την καθυστέρηση ολοκλήρωσή του αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες ,στο βραχώδες του εδάφους κ.λ.π. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη του:
·  -Το υπ αριθμ 13150/31-5-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 3ο ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα,την αιτιολογική έκθεση  την υπ αριθμ 3586/14-5-2019 Απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων  που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών & Τακτοποιητικό Πίνακα  του έργου  << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  504.096,38€, και  παρουσιάζεται μειωτικός κατά 45.818,15 €  σε σχέση με την  αρχική  σύμβαση του έργου.  
Κατά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζιώγας και Μητάς.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 251.
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	                Πιστό Απόσπασμα 

	Τόλιας Δημήτριος 
	             Λιβαδειά αυθημερόν

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	            Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	

	Κυπραίος Χρήστος  
	 

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	                 Γιώτα Πούλου

	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	

	Καράτζαλης  Δημήτριος 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	 Μητάς    Αλέξανδρος
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Πούλος Ευάγγελος  
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	




