
                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:   26509         
                                                                                                             Λιβαδειά 26/11/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-28ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  385 
  ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»   
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 25826/14-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Καράλης Χρήστος        

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	 

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	 
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος (Απών από το 21ο ΘΗΔ)   
	
	

	13. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	16. 
	Τζουβάρας Νικόλαος       
	
	

	17. 
	Φορτώσης Αθανάσιος  (Απών από το 6-14 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	
	

	19. 
	Αρκουμάνης Πέτρος   (Απών από το 14ο ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Μπράλιος Νικόλαος  (Απών από το 21ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
	
	

	22. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	24. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος (Απών από το 7ο ΘΗΔ)
	
	

	25. 
	Αλεξίου Λουκάς 
	
	

	26. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος (προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ& αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ))
	
	

	27. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) (Απούσα από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	29. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 16ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 25010/5-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
· Την με αρ. πρωτ. 128178/22-11-2017 (ΑΔΑ:Ψ95Μ465ΧΙ8-06Μ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ766 και στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»  με Ενάριθμο  2017ΣΑΕΠ76600019 και προϋπολογισμό  625.000,00 €, και την αριθμ. 143669/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΓΑ465ΧΙ8-ΤΧΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά τροποποίηση της ΣΑΕΠ766.
· Την υπ΄ αριθμό 166/22-08-2017 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαγαρά» προϋπολογισμού 625.000,00€ με ΦΠΑ την οποία συνέταξε η Τεχνική υπηρεσία
· Την υπ΄  αριθμό 95/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 166/2017 τεχνικής μελέτης
· Το ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου Κ.Α. 2017ΕΠ76600019 της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι πληρωμές του έργου θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Λεβαδέων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.
· Tον Κ.Α. 61/7326.003 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο:«Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά» 
· Την από 3/5/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 250/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου).
· Tο γεγονός ότι έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (18REQ003114668 2018-05-17) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την υπ΄ αριθμό 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Διακήρυξης του έργου
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003159161 2018-05-25.
· Την υπ΄ αριθμό 378/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003911588 2018-10-29) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1875/178319/05.11.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό 1748/24-01-2019 (ΑΔΑ: 64ΘΥΩΛΗ-ΩΕΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης και διάθεσης δαπάνης για το 2019. 
· Την υπ΄ αριθμό 807/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί  προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
· Την υπ΄αριθμ. 4462/26-2-2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευή του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «Π.Αλιφέρης – Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε. με δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» και του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ’ αριθμ. 22917/10-10-19 εισήγηση της Υπηρεσίας στο Τεχνικό ΣυμβούλιοΔημοσίων Έργων Ν. Βοιωτίας.
· Το απόσπασμα 5ου Πρακτικού της Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  σύμφωνα με το οποίο και συγκεκριμένα το 5ο θέμα υπάρχει ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ.
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Ζαγαρά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΓΓΑ, της FIFA, της ΕΠΟ και της αντίστοιχης νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.
 Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:
· Χωματουργικές για της κατασκευή υπόβασης και βάσης.
· Κατασκευή ασφαλτοτάπητα
· Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με γραμμογράφηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA
· Διάνοιξη και κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων
· Κατασκευή περίφραξης αγωνιστικού χώρου με τις απαιτούμενες εισόδους παικτών και προπονητών.
· Κατασκευή στηθαίου περιμετρικά για πάκτωση της περίφραξης.
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 
β) Τρεις (3) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 291.317,45€ προ Φ.Π.Α. O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 69.916,19€.
Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 361.233,64€.
Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.
Ενώ για την κάλυψη των νέων εργασιών γίνεται χρήση απροβλέπτων ποσού 37.366,93€ και γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών ποσού 6.512,3€ για την κάλυψη των αυξομειώσεων των εργασιών. 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/1016
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 παραγρ.4 του Ν 4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
      Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ». Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 361.233,64€.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
· -Το υπ΄αριθμ. 25010/5-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχε διανεμηθεί. 
· - το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχε διανεμηθεί.
· Το από 29/10/2019, 5ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων με την θετική γνωμοδότηση των επί έλασσον δαπανών του έργου 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ» που  ανέρχεται στο ποσό των 361.233,64 € και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 385.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	

	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Κυπραίος Χρήστος   
	

	Γαλανός Κων/νος      
	

	Καπλάνης Κων/νος     
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	Τζουβάρας Νικόλαος       
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	

	Αρκουμάνης Πέτρος    
	

	Μπράλιος Νικόλαος  
	

	Γερονικολού Λαμπρινή   
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Αλεξίου Λουκάς 
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	




