ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά 23/09/2022

Αριθμ. Πρωτ.16633

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 278

Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 20η  Σεπτεμβρίου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 16182/16-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα oκτώ  (8),  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1. Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος

3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου)    Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

4.Σαγιάννης Μιχαήλ

5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7.Πούλος Ευάγγελος

8.Μπράλιος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  εισηγούμενος το  13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των το με  αριθμ. πρωτ. 16104/15-09-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

- Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

- Με την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

- Με την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Με την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Με την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021

- Με την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

- Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569

- Με το υπ΄ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

- Με την υπ΄ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

- Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).

- Με την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

- Με το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

- Με το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

- Με την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

- Με το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

- Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

- Με το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.

- Η υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.

- Με το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

- Με την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

- Με το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Με την υπ’ αρ. 166/2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

- Με την υπ’ αρ. 202/2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ

- Με την υπ’ αρ.  277/2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

- Με την υπ’ αρ.  376/20-12-2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

- Με το από 22-06-22 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας

- Με την υπ’ αρ. 248/30-08-2022 Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 26-02-2023.

- Με την υπ’ αρ. 91/31-08-2022 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου  εγκρίθηκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου του οικ. έτους 2022 οπου συμπεριλαμβάνει αύξηση του Κ.Α.30/7331.003 εξόδων του εν λόγω έργου .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Δήμο Λεβαδέων. Οι παρεμβάσεις αφορούν:

Δημοτικό κατάστημα Ρωμαίικου (πρώην Δημοτικό Σχολείο):

1) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου- παραθύρων.

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  παραθύρων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης.

3) Συντήρηση επιχρισμάτων.

4) Συντήρηση κλείθρα – πόμολα – κλειδαριές.

5) Χτισίματα

6) Τοποθέτηση υδρορροών

7) Βάψιμο

8) Τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος.

Πρώην - Κατάστημα Ρωμαίικου:

1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.

2) Επισκευή δυο ξύλινων θυρών.

.Δημοτικό κατάστημα Προσηλίου:

1) Αλλαγή δυο ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.

2) Επισκευή κεραμιδιών.

Δημοτικό κατάστημα Ακοντίου:

1) Αλλαγή υαλοπινάκων σε δυο θύρες.

2) Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

.Κτίριο εικονικής πραγματικότητας Χαιρώνειας:

1) Αλλαγή ξυλείας σε δυο όψεις κτιρίου.

Κτίριο πρώην Δημαρχείο Χαιρώνειας:

1) Τοποθέτηση μαρμάρου Δομβραίνας.

2) Κατώφλια- Επίστρωση μαρμάρου.

3) Επισκευή στέγης

4) Συντήρηση Υδρορροών.

Κοινοτικό κατάστημα Ανθοχωρίου:

1) Επισκευή w.c.

2) Τοποθέτησή δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών.

3) Τοποθέτηση μιας εξωτερικής πόρτας.

Κτίριο πρώην Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία :

1) Επισκευή στέγης.

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης.

3) Επιχρίσματα

Κοινοτικό κατάστημα Προφήτη Ηλία

1) Τοποθέτηση νέων αλουμινίων .

Κοινοτικό κατάστημα Παρορίου:

1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.

2) Επιχρίσματα

3) Τοποθέτηση πλακών Καρύστου.

Σύλλογος Γυναικών Παρορίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο):

1) Καθαίρεση επιχρισμάτων.

2) Αμμοβολή σε επιφάνεια.

3) Αρμολόγημα πέτρας.

Κοινοτικό κατάστημα Μαυρονερίου:

1) Ελαιοχρωματισμοί

2) Αλλαγή  ενός σώματος καλοριφέρ.

3) Τοποθέτηση δύο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη.

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδειάς:

1) Καθαίρεση σκυροδέματος.

2) Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δυο θυρών.

3)  Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού.

4) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού.

5) Επιχρίσματα όψεων και κούτελα εξωστών.

6) Πλακοστρώσεις

7) Επισκευή κουζίνας  (ντουλάπια-πάγκος) στο τμήμα παίδων:

. καθαίρεση υπάρχοντος νεροχύτη και επανατοποθέτηση ντους.

. Τοποθέτηση νέου πάγκου .

. Τοποθέτηση βρύσης με αποσπώμενο ντους.

. ντουλάπια κουζίνας (πάνω -κάτω).

. επισκευή εσωτερικών ντουλαπιών (στο τμήμα βρεφών).

. καθαίρεση φθαρμένου πάγκου (στο τμήμα βρεφών).

. τοποθέτηση νέου πάγκου.

. τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου.

. τοποθέτηση μεγάλου νιπτήρα για πλύσιμο βρεφών.

. τοποθέτηση δυο βρυσών με αποσπώμενο σπιράλ ντους.

. χαμήλωμα πέντε βρυσών (νηπίων).

. καθαίρεση και επανατοποθέτηση βρυσών.

Εγκαταστάσεις Ανοιχτού Θεάτρου Λιβαδειάς (περιοχή Κρύας) :

Συντήρηση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δαπέδων και χρωματισμοί.

Αγία Παρασκευή (πρώην Δημοτικό Σχολείο):

1) Επισκευή στέγης.

2) Βάψιμο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων.

Άγιος Αθανάσιος (πρώην Δημοτικό σχολείο):

1) Καθαίρεση  παλιάς στέγης.

2) Στέγη - μόνωση .

Κοινοτικό κατάστημα Αλαλκομενών:

1) Ανακατασκευή τμήματος στέγης.

2) Αλλαγή δυο ξύλινων παραθύρων.

3) Τοποθέτηση πόρτας εισόδου.

4) Επισκευή w.c.

5) Είδη υγιεινής

6) Νιπτήρας

7) Συντήρηση - έλεγχος υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας:

1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

2) Τοποθέτηση δυο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτή.

3)Τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων.

4) Συντήρηση w.c.

5) Συντήρηση – έλεγχος υδραυλικών.

6) Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.

7) Μεταλλική κατασκευή κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας.

Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου:

1) Στέγη -μόνωση .

2) Προμήθεια ενός κλιματιστικού.

Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Άννας:

1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.

2) Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας.

3) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρα.

4) Στέγη - μόνωση.

Αγία Άννα (πρώην Δημοτικό Σχολείο):

1) Συντήρηση αύλειου χώρου  – σκαλοπατιών.

2) Αλλαγή υαλοπινάκων.

3) Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί εξωτερικών κουφωμάτων.

Κοινοτικό κατάστημα Κυριακίου:

1) Επισκευή υπάρχουσας στέγης.

Κοινοτικό κατάστημα Δαύλειας

Επισκευή υδρορροών

Επισκευή διακοπτών θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση 5 τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων

Επισκευή στέγης.

Κοινοτικό κατάστημα Κορώνειας

Επισκευή και μερική αντικατάστασή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κλείθρα –πόμολα.

Εξωτερικοί χρωματισμοί.

Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορώνειας

Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων

Επισκευή W.C. με τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου-τοίχου, αντικατάσταση θυρών και ειδών υγιεινής.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 30/7331.003

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

- τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του.

- την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα.

-Δύο (2) νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ως επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, περιλαμβάνονται στο  3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και συνοδεύουν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Με τον προτεινόμενο 5ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του.

Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 5ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. αφού:

Οι επιπλέον ποσότητες που προκύπτουν από τις απρόβλεπτες αλλά ωστόσο απαραίτητες εργασίες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 5ο Α.Π.Ε. υπερβαίνουν τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική Σύμβαση, καθώς είναι αναγκαίες για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Οι εργασίες αυτές αφορούν:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 	(ΑΤ-1.1)

2. Μεταφορά υλικών με τα χέρια			                        			(ΑΤ-1.2)

3. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας        		(ΑΤ-1.4)

4. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 				(ΑΤ-1.5)

5. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης									(ΑΤ-1.12)

6. Καθαίρεση πλακιδίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών					(ΑΤ-1.14)

7. Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	                       	                                  					(ΑΤ-1.16)

8. Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%                       	                                              					(ΑΤ-1.17)

9. Καθαίρεση επιχρισμάτων	                                                          			 (ΑΤ-1.18)

10. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων                                 		(ΑΤ-1.19)

11. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων                                  		(ΑΤ-1.20)

12. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης                          		(ΑΤ-1.21)

13. Καθαρισμός με υδροαμμοβολή			 				(ΑΤ-1.27)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά				                       		(ΑΤ-2.1)

2. Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			                              	                                              				(ΑΤ-2.5)

3.  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00πί3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			                       					(ΑΤ-2.6)

4.  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών			                       		(ΑΤ-2.8)

5.  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β5000 			(ΑΤ-2.10)

6.  Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους							              				 (ΑΤ-2.17)

7.  Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	              		(ΑΤ-2.18)

8. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς		 (ΑΤ-2.20)

9. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς				(ΑΤ-2.21)

10. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου                                     				(ΑΤ-2.23)

11. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως                        (ΑΤ-2.25)

12. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως                         (ΑΤ-2.26)

13. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 	ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού					(ΝΤ-2)

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΤΡΕΓΑΣΕΙΣ

1. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή    			(ΑΤ-3.1)

2. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή             	                                  		(ΑΤ-3.2)

3. Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα             	                                 			(ΑΤ-3.3)

4. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου                 	         			(ΑΤ-3.4)

5. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες					        		 (ΑΤ-3.5)

6. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, ΟΡΟϋΡ 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΑΤ-3.6)

7. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, ΟΡΟϋΡ 4, διαστάσεων 30x30	 (ΑΤ-3.7)

8. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια ΟΡΟϋΡ 1, διαστάσεων 20x20		 (ΑΤ-3.8)

9. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια ΟΡΟϋΡ 1, διαστάσεων 30x30		 (ΑΤ-3.9)

10. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	         			(ΑΤ-3.20)

11. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm				(ΝΤ-5)

12. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος						(ΝΤ-7)

ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια        	(ΑΤ-4.1)

2. Επισκευή πορτών -παραθύρων και αντικατάσταση κλείθρων	           	              (ΑΤ-4.8)

3. Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20				(ΑΤ-4.9)

4. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL			(ΑΤ-4.10)

5. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα				(ΑΤ-4.11)

6. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 			(ΑΤ-4.12)

7. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	                                             		(ΑΤ-4.16)

8. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη                             				 (ΑΤ-4.17)

9. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0(ΑΤ-4.19)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ως επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και συνοδεύεται από το  3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με το παρόν 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 5ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν δύο (2) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ’ Τριμήνου 2012. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

ΝΤ-25 Μόνωση κατασκευαστικού αρμού με σφραγιστική μαστίχη & θερμομονωτικές πλάκες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7935

Μόνωση, σφράγιση (κάλυψη) και προστασία κατασκευαστικού αρμού πλάτους έως 20 cm, με σφραγιστική μαστίχη στεγάνωσης τύπου Sikaflex® Construction ή ισοδύναμη - κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κτιριακές κατασκευές, όπως στηθαία μπαλκονιών, κατασκευαστικούς αρμούς & τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης

α) Επιμελής καθαρισμός επί των τοιχωμάτων του αρμού και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων.

β) Πλήρωση του διακένου με εδική σφραγιστική μαστίχη στεγάνωσης πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού Sikaflex® Construction ή ισοδύναμη, η οποία ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος σχηματίζοντας μια ανθεκτική, μόνιμη, ελαστική σφράγιση, προσφέροντας αντοχή επιμήκυνσης θραύσης 800 % με δυνατότητα επαναφοράς 90%, αντιμετωπίζοντας κινητικότητα έως 25% όσον αφορά το σχεδιασμό του αρμού

γ)Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.

Τιμή ανά μέτρο

ΝΤ-26 Μόνωση κατασκευαστικού αρμού με τσιμεντοκονία

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7935

Μόνωση, σφράγιση (κάλυψη) και προστασία κατασκευαστικού αρμού πλάτους έως 20 cm, με ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονιαμα και τέλος διάστρωση τσιμεντοκονίας σε τρεις στρώσεις πάχους 3cm:

α) Επιμελής καθαρισμός επί των τοιχωμάτων του αρμού και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων.

β) Ενίσχυση – σφράγιση με ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονιαμα ενδεικτικού τύπου durocret

γ) Διάστρωση τσιμεντοκονίας σε 3 στρώσεις συνολικού πάχους 3cm

Τιμή ανά μέτρο

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€ (364.988,96€ αξία εργασιών και 87.597,35€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Περιλαμβάνει την ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 25.085,41€.

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 26.003,91€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού (71.626,80-26.003,91)=45.622,89€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 46.541,39€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 168,88€ και από την  ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 25.085,41€.σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 62.301,70€ το οποίο αναλύεται σε: 43.743,31€ για εργασίες, 6.500,00 για Απρόβλεπτα και 12.058,39€ για Φ.Π.Α.

Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 62.301,70€ / 452.586,31€ = 13,77% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 415.232,27€ + 99.655,74€ = 514.888,01€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 13,77% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης.

Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

- Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Σ.Σ.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

- Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

- περί έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας» & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του

Ν.3852/2010

- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- το άρθρο 174 παρ. 1Δ του Ν.3463/2006

-Το με αριθ. πρωτ. 15832/13-09-2022   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 16104/15-09-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων

-Τον  5ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

που είχε διανεμηθεί.

- -Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  5ο   Α.Π.Ε

- - Την με  αριθμ.  4754/26-03-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων

- και του αναδόχου οικονομικού φορέα   ««ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»

-Το από 22-06-22 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας

- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την  ψήφο όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τον  5ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Β)Εγκρίνει την  1ης Συμπληρωματική  Σύμβαση  Εργασιών «Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας» & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω έργου.

Η  απόφαση πήρε αριθμό  278/2022.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά   23-09-2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

4.Σαγιάννης Μιχαήλ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος