ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  - NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   4890

# Λιβαδειά  14  /3 /2023

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-4ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 29

ΘΕΜΑ : Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του 1ου 3/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  9η  Μαρτίου 2023, ημέρα  Πέμπτη *και ώρα  19:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  4271 /3-3-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) . Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  22  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)Πρόεδρος Δ.Σ | 1 | Τόλιας Δημήτριος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 2 | Γαλανός Κων/νος |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 3 | Καράλης Χρήστος |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | 4 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Δήμου Ιωάννης | 5 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 6 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Σάκκος Μάριος | 7 | Τουμαράς Βασίλειος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 8 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Μερτζάνης Κων/νος | 9 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  | Οι οποίοι δεν προσήλθαν |
|  | Πούλου Γιώτα |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος (Προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος (αποχώρησε στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς (αποχώρησε στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Καλέα Ανδρομάχη |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος (Προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |

*  Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει, όπως προκύπτει από την πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ,  την Τετάρτη 8/3/2023 και ώρα 18:00 αλλά αναβλήθηκε η συνεδρίασή του λόγω των σχετικών αιτημάτων των δημοτικών παρατάξεων  «Λαϊκή Συσπείρωση Λιβαδειάς »  και   «Δυναμική Αυτοδιοικητική Συνεργασία»  καθώς και   της σύμφωνης γνώμης των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων λόγω των  πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων για την  ως ελάχιστη τιμή και σεβασμό για την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη .

# Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 4271/3-3-2023 πρόσκληση της προέδρου.

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενη    το  δέκατο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, η κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ,    το υπ αριθμ 4191/2-3-2023 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 1.930,000,00€ συντάχθηκε από τους Παπαγεωργίου Παρασκευή Αρχιτέκτονα μηχανικό, πρώην υπάλληλο του Δήμου Λεβαδέων, Δελή Ηλία πολιτικό μηχανικό,

Χατζόπουλο Παρασκευά ηλεκτρολόγο μηχανικό υπάλληλοι του Δήμου Λεβαδέων.

Τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από τους Λογαρά Σταυρούλα πολιτικό μηχανικό,  Χατζόπουλο Παρασκευά ηλεκτρολόγο μηχανικό και Σωτηροπούλου Ρεγγίνα πολιτικό μηχανικό υπάλληλοι του Δήμου Λεβαδέων. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε από την Καρβούνη Δήμητρα πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Νταλιάνη Χρήστο τοπογράφο μηχανικό προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στις 20-12-2017

Το εν λόγω έργο εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμό 88/17.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»».

Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ0561 και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (Κωδικός Ενάριθμου) 2019ΕΠ05610002

Η δημοπράτηση του παραπάνω υποέργου 1 έγινε στις 21.10.2019 και με την υπ΄ αριθμό  24/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔ7ΟΡ10-ΜΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΑΙΡKAM ATE»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .

Η σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 919.674,89  ευρώ με ΦΠΑ υπογράφτηκε στις 18-05-2020 και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV006725116 2020-05-19 με διάρκεια εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες ήτοι έως 17-012-2022

Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τους Λογαρά Σταυρούλα πολιτικό μηχανικό, Δελή Ηλία πολιτικό Μηχανικό και Χατζόπουλο Παρασκευά ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλοι του Δήμου Λεβαδέων

Με την υπ΄ αριθμό  60/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι τις 16.07.2022 μετά από αίτημα του αναδόχου

Με την υπ΄ αριθμό  228/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι τις 30.09.2022 μετά από αίτημα του αναδόχου

Με την υπ΄ αριθμό 354/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 μέχρι τις 30-03-2023

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο αφορά στην κατασκευή ισογείου κτιρίου συνολικής επιφανείας 832,53 τ.μ. με υπόγειο χώρο συνολικής επιφανείας 83,84 τ.μ.  σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης, στην συμβολή των δημοτικών οδών Αταλάντης, Αριστοφάνους και Βαγίων σε χώρο διακριτού τμήματος επιφανείας 2.460,00τ.μ. σε όμορο τμήμα που στεγάζεται η Σχολική Μονάδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. Η κατασκευή του κτιρίου θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές για τη φιλοξενία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και οι χώροι αναπτύσσονται με κύριο γνώμονα την ασφαλή διαβίωση και μετακίνηση των μαθητών εντός του κτιρίου και του οικοπέδου.  Η εκπαιδευτική Μονάδα σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι δυναμικότητας 17-24 μαθητών σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

- Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή θεμελίων, εξυγίανση εδάφους)

- Στεγανοποίηση της σκάφης του υπογείου

- Κατασκευή φέροντος οργανισμού πέδιλα, συνδετήρια δοκάρια περιμετρικά τοιχεία, υποστυλώματα, δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμικτη πλάκα οροφής από τραπεζοειδές χαλυβδοέλασμα με σύστημα εγκάρσιων νευρώσεων και έγχυτο σκυρόδεμα η οποία εδράζεται σε μεταλλικούς δοκούς

- Κατασκευή τοιχοποιϊας από οπτοπλινθοδομές (μπατική και δρομική).

- Κατασκευή θερμοπρόσοψης επί εξωτερικής τοιχοδομής με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 7εκ.

- Κατασκευή θερμομονωτικών υαλοστασίων αλουμινίου, σίτες αερισμού και ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων με ρυθμιζόμενες περσίδες.

- Επιχρίσματα

- Χρωματισμοί.

- Επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και linoleum

- Κατασκευή χώρων υγιεινής μαθητών (με προδιαγραφές ΑμΕΑ) και προσωπικού

- Κατασκευή ψευδοροφής

- Κατασκευή κεραμοσκεπής, με αντίστοιχη θερμομόνωση και υγρομόνωση

- Κατασκευή εσωτερικών θυρών,  πάγκων, ντουλαπιών

- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ύδρευση,  αποχέτευση, πυρόσβεση, ηλεκτρικά, κλιματισμός)

- Σήμανση για τον προσανατολισμό και την κίνηση των ατόμων με αναπηρία

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου- Προσβάσεις

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο έχουν πιστοποιηθεί  δέκα (10) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης 369.851,44€ με ΦΠΑ και έχουν εξοφληθεί εννέα (9) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης 332.282,77€ με ΦΠΑ

Ο δέκατος (10) λογαριασμός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 09.02.2023 και εκκρεμεί η χρηματοδότησή του .

Με την υπ΄ αριθμό 61/09.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΠΕΛ

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου έγιναν δύο έλεγχοι από τον εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) ο οποίος κάθε φορά εξέδιδε Τεχνική Αναφορά με τις παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατασκευή, κατόπιν εργαστηριακών και μακροσκοπικών ελέγχων.

Η κοινοποίηση της 2ης Τεχνικής Αναφοράς έγινε με το έγγραφο με αρ.πρωτ. 1979/1-02-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης με θέμα Τεχνικές Αναφορές Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 η οποία περιείχε τον Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς (Τ.Α.) του εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.)

Ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ καταγράφει στην Τεχνική του Αναφορά,  τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, όπου και προτείνει, ανάλογα με τα ελαττώματα/αστοχίες (επουσιώδη ή ουσιώδη), την περικοπή ή την αποκατάσταση των ευρεθέντων αστοχιών (άρθρ. 4.1 της ΚΥΑ 64517/Ε.Υ.Σ 6195 (ΦΕΚ 1539/Β΄/17.10.2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,  αφενός,  και Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,  αφετέρου.

Η κατηγοριοποίηση ακολουθεί τις κάτωθι τρεις (3) Βαθμίδες μετά των αντίστοιχων επιπτώσεων:

- Καθόλου αστοχίες

– επουσιώδεις πλημμέλειες χωρίς επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του έργου

- Ουσιώδη ελαττώματα

– αντοχή και στατική επάρκεια κατασκευής που οδηγεί σε νωρίτερο χρόνο συντήρησης με επίπτωση την προσωρινή εξαίρεση του 25% του συνόλου των δηλωμένων δαπανών προς την ΕΕ (ΚΥΑ 56126) – αδυναμία παραλαβής του έργου μέχρι τον αποχαρακτηρισμό του.

- Ουσιώδη ελαττώματα

-σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις (αντοχή και στατική επάρκεια)- απαίτηση καθαίρεσης και ανακατασκευής με επίπτωση την αναστολή της επιλεξιμότητας του έργου (ΚΥΑ 56126) – διαβίβαση των στοιχείων του ελέγχου στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές για διερεύνηση τυχόν περαιτέρω ευθυνών

Μετά τη λήψη των Τεχνικών Αναφορών, όπου υφίστανται ευρήματα και συστάσεις και αναλόγως κατηγοριοποίησης,  οι Προϊσταμένες Αρχές και οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες υποχρεούνται, με έγγραφη ενημέρωση προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και κοινοποίηση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (Ε.Υ. Πιστοποίησης), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του ΕΣΠΕΛ, να προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων (άρθρο. 5 της ΚΥΑ 64517, όπως ισχύει), όπως επιβολή ποινών/προστίμων στους αναδόχους, αποκατάσταση του έργου κλπ. Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ  μέρους των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωσή της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.

Τα μη «ουσιώδη ελαττώματα» κατά την πρώτη επίσκεψη της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19-05-2021 με αρ. πρωτ. Τεχνικής Αναφοράς ΤΑ1562-5021487 01 00.0-01 Α-05-21, η οποία κατατάσσει το έργο στην κατηγορία (i), αφορούν :

- Μη αναθεωρημένο επαρκές οργανόγραμμα κατά τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου

- Μη υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά τα συμβατικά τεύχη και τις κείμενες διατάξεις

- Μη τήρηση ημερολογίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

- Μη υποβολή τεχνικών δελτίων ή Δελτίων Αποστολής χαλύβδινου οπλισμού και δομικού πλέγματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

- Μη αξιολογήσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα από μη αναγνωρισμένο εργαστήριο για τους συγκεκριμένους ελέγχους

Για τα εν λόγω μη «ουσιώδη ελαττώματα» ο ΕΣΠΕΛ έκανε σύσταση στην ΔΥ  για ενεργοποίηση του άρθρου 178  παραγ.  2 του Ν.44122016 ως ισχύει, για περικοπή της Αμοιβής του Αναδόχου και επιβολή προστίμου δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησης τους ήταν ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς του

Η Δ.Υ. έξέδωσε την με αρ.πρωτ. 17705/07.10.2022 Ειδική Διαταγή  σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε περικοπή της αμοιβής του αναδόχου ύψους 1.688,00€

Η περικοπή της αμοιβής της Ειδικής Διαταγής της ΔΥ με Α.Π. 17705/7-10-2022 , σύμφωνα με την 1η Τ.Α. της ΕΣΠΕΛ,  ενσωματώνεται στον εγκεκριμένο από την Δ.Υ. 10ο λογαριασμό .

Κατά την δεύτερη επίσκεψη της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2022, έχει εκδώσει την με αρ. πρωτ. ΤΑ2291-5021487 01-02.Α.-02.Β.-10.22 Τεχνική Αναφορά της

Συμπερασματικά τα διαθέσιμα στον ΕΣΠΕΛ στοιχεία του φακέλου του έργου και του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) για το εν λόγω έργο και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΤΑ2291-5021487 01-02.Α.-02.Β.-10.22  Ανακεφαλαιωτική Τεχνική Αναφορά της παρουσιάζουν τις παρακάτω ελλείψεις που αξιολογούνται ως μη ουσιώδη  και ουσιώδη ελάττωμα που κατατάσσουν το έργο στην κατηγορία ii.

Τα μη «ουσιώδη ελαττώματα» κατά την δεύτερη επίσκεψη της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2022 με αρ. πρωτ. Τεχνικής Αναφοράς ΤΑ2291-5021487 01-02.Α.-02.Β.-10.22  αφορούν :

- την απουσία χρονοδιαγράμματος λόγω 6μηνης επιμήκυνσης

- τα μη διαθέσιμα δελτία αποστολής ΑΕΚΚ ,

- τα μη περιοδικά αναθεωρημένα ΣΑΥ-ΦΑΥ , ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη του έργου και να ενημερώνονται με τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων (σύνταξη ΑΠΕ , αυξομειώσεις ποσοτήτων , παρατάσεις προθεσμίας ),

- την παντελή απουσία εσωτερικών επιθεωρήσεων του αναδόχου για τον έλεγχο της εφαρμογής του Π.Π.Ε.,

- την απουσία ΑΜΣ και ΔΕ , παρά την ύπαρξη παραλείψεων , ακόμη και για τα ελαττώματα του 1ου ελέγχου του ΕΣΠΕΛ,

- την  παντελή απουσία Φύλλων Ελέγχου Εργασιών ,

- την υπερσυμβατική πιστοποιημένη ποσότητα σε Α.Τ. 1.5 , στον 9ο λογαριασμό .

- τη μη υλοποίηση της περικοπής της Ειδικής Διαταγής της ΔΥ με Α.Π. 17705/7-10-2022 , σύμφωνα με την 1η Τ.Α. της ΕΣΠΕΛ που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της την 19-05-2021.

- το μη εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της 2ης παράτασης .

- την επέκταση του ασφαλιστήριου συμβολαίου μετά την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η περίοδος κατασκευής και εγγύησης του έργου.

- το μη εγκεκριμένο από την ΔΥ εξωτερικό κρατικό εργαστήριο ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ( ΔΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ).

Στις 03-02-2023 η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ αριθμό 2215 / 3-02-2023 έγγραφό της  κοινοποίησε  την  υπ αριθμό  1979 / 1-02-2023 Τεχνική Αναφορά  Ελέγχου Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. στην ανάδοχη εταιρεία .

Μετά την κοινοποίηση της Τεχνικής Αναφοράς η  ανάδοχη εταιρεία προσκόμισε :

- Τα υπ αριθμό ΤΠΥ-Σ1-003899 / 2020  και ΤΠΥ-Σ1-011522 / 2022 τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν  στις 31-07-2020 και 7-11-2022  αντίστοιχα από την ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. και αφορούσαν  τιμολόγια για δρομολόγια  που επεξεργάστηκε η συμβεβλημένη μονάδα με την επωνυμία «ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  κατά τον μήνα Ιούλιο και Οκτώβριο για το ανωτέρω έργο , με παραγωγό την εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.

- Προσκομίσθηκαν οι από 13-02-2023 βεβαιώσεις παραλαβής αποβλήτων , εκσκαφών,  κατεδαφίσεων , κατασκευών από την ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. , στις οποίες αναφέρονται ότι τα απόβλητα προέρχονταν από το ανωτέρω έργο της ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. , τα οποία  μετέφερε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.

- Με το υπ αριθμό 3152 / 15-02-2023 έγγραφο υπέβαλαν την 1η αναθεώρηση ΦΑΥ-ΣΑΥ λόγω εγκεκριμένων παρατάσεων.

- Προσκομίσθηκε η επέκταση του ασφαλιστήριου συμβολαίου για λήξη περιόδου κατασκευής  την 31-03-2023 και λήξη περιόδου συντήρησης την 30-06-2024 , συνοδευόμενο από την απόδειξη πληρωμής των ασφάλιστρων.

Προσδιορίζεται το  ύψος της περικοπής αμοιβής του αναδόχου ως εξής  :

- για την απουσία υποβολής από τον ανάδοχο χρονοδιαγράμματος για την έγκριση 6μηνης επιμήκυνσης σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 , η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προέβη σε περικοπή αμοιβής αναδόχου διότι κατά την 31-10-2022 που διενεργήθηκε ο έλεγχος εκκρεμούσε από την Διαχειριστική Αρχή  η προέγκριση της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (επιμήκυνση έως την 30-03-2023 ) , η οποία απεστάλη στο Δήμο Λεβαδέων με το υπ αριθμό 21028 / 24-11-2022  έγγραφο από την Διαχειριστική Αρχή .

Για την μη προσκόμιση του χρονοδιαγράμματος της 6μηνης επιμήκυνσης , δεν ευθύνεται ο ανάδοχος , για το λόγο αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν θα προβεί σε περικοπή της αμοιβής του αναδόχου για το «μη ουσιώδες ελάττωμα» , όπως χαρακτηρίσθηκε στην Τεχνική Αναφορά της ΕΣΠΕΛ .

- για τα μη διαθέσιμα δελτία αποστολής ΑΕΚΚ , η Διευθύνουσα Υπηρεσία  δεν προέβη σε περικοπή αμοιβής αναδόχου , διότι προσκομίσθηκαν εκ των υστέρων και τα οποία σας επισυνάπτονται .

- για την παντελή απουσία των εσωτερικών επιθεωρήσεων του αναδόχου για τον έλεγχο της εφαρμογής του Π.Π.Ε., περικοπή αμοιβής αναδόχου 880 €

- για την απουσία ΑΜΣ και ΔΕ , παρά την ύπαρξη παραλείψεων , ακόμη και για τα ελαττώματα του 1ου ελέγχου του ΕΣΠΕΛ, περικοπή αμοιβής αναδόχου 880 €

- για την  παντελή απουσία Φύλλων Ελέγχου Εργασιών,  περικοπή αμοιβής αναδόχου 880 € .

- Για την υπερσυμβατική πιστοποιημένη ποσότητα σε Α.Τ. 1.5, που πιστοποιήθηκε στον 9ο λογαριασμό , διορθώθηκε στον 10ο λογαριασμό , ο οποίος επισυνάπτεται .

- Για τη μη υλοποίηση της περικοπής της Ειδικής Διαταγής της ΔΥ με Α.Π. 17705/7-10-2022 , σύμφωνα με την 1η Τ.Α. της ΕΣΠΕΛ ,  ενσωματώνεται στον 10ο λογαριασμό .

- Για το μη εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της 2ης παράτασης, το οποίο προσκομίσθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και εγκρίθηκε από την ΔΥ με το αρ,πρωτ. 3824/23-02-2023.

- Για την επέκταση του ασφαλιστήριου συμβολαίου μετά την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η περίοδος κατασκευής και εγγύησης του έργου , προσκομίσθηκε από την ανάδοχη εταιρεία.

- Για το μη εγκεκριμένο από την ΔΥ εξωτερικό κρατικό εργαστήριο ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ( ΔΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) , δεν εγκρίθηκε από την ΔΥ , διότι το δείγμα που ελήφθη για την ποιότητα του εδαφικού υλικού (ως υλικό επίχωσης) κρίθηκε από το εργαστήριο ακατάλληλο, οπότε δεν χρησιμοποιήθηκε το υλικό , ούτε ενσωματώθηκε το ανωτέρω εργαστήριο στο έργο.

Η συνολική περικοπή της αμοιβής του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 2 του Ν 4412/16, ανέρχεται στο ποσό των (880,00+880,00+880,00) € = 2.640,00€

Για τα «μη ουσιώδη ελαττώματα» συντάχθηκε η υπ αριθμό 3462 / 20-02-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής Αναδόχου σύμφωνα  με το άρθρο 178 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 , το ποσό του οποίου θα παρακρατηθεί στον επόμενο λογαριασμό

Ως «ουσιώδη ελαττώματα» κρίνονται :

Τα μη εγκεκριμένα από την ΔΥ υλικά που ενσωματώθηκαν στο έργο χωρίς να έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής για διαφόρους λόγους, που αφορούν :

- Την ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

- Τις θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα

- Την πριστή ξυλεία (στρωτήρες , σανίδωμα στέγης)

- Τις οπτοπλινθοδομές

- Την επάλειψη των επιφανειών με εποξειδικό υλικό

- Την μεταλλική κατασκευή

- Το λευκό μάρμαρο για τις ποδιές των παραθύρων

- Τον μεταλλότυπο σύμμικτης πλάκας

- Τα επιχρίσματα

Για την ενσωμάτωση στο έργο μη εγκεκριμένων ή μη παραληφθέντων από τη ΔΥ υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο (π.χ. ασυμφωνία προσκομιζόμενου στο εργοτάξιο και προ-εγκεκριμένου υλικού από τη ΔΥ, ελλιπής τεκμηρίωση αναδόχου για ορισμένα υλικά που ενσωματώθηκαν στο έργο κλπ) που αξιολογείται ως ουσιώδη ελάττωμα συνιστάται σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά της ΕΣΠΕΛ:

Να απαλειφθούν από την πιστοποίηση οι σχετικές εργασίες,  δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρα 159 και 178 εργασίες με ουσιώδη ελαττώματα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις, ενώ εργασίες με μη ουσιώδη ελαττώματα θα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως θα καθορίζεται με ειδική διαταγή, μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος

Μετά από έλεγχο που θα πρέπει να διενεργηθεί με επιμέλεια της ΔΥ και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα ζητηθούν από τον ανάδοχο και ύστερα από εξασφάλιση γνωμοδότησης του μελετητή του έργου για την καταλληλότητα των ήδη ενσωματωμένων ή προσκομισθέντων υλικών και με την επάρκεια της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή στην ανθεκτικότητα στο χρόνο ή στα ενεργειακά χαρακτηριστικά κατά την μελέτη του έργου, σε συνεργασία ΔΥ με ΠΑ, θα αποφασισθεί τελικά ποια ελαττώματα θεωρούνται αποκαταστάσιμα ή εν μέρει αποκαταστάσιμα και για ποια η αποκατάστασή τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογα κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται εγκριτική απόφαση από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Η ανάδοχη εταιρεία, έπειτα από την κοινοποίηση της αριθμού 1979 / 1-02-2023 Τεχνικής  Αναφοράς  Ελέγχου Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ., υπέβαλε  με το υπ αριθμό 2764 / 10-02-2023 έγγραφό της , υπεύθυνες δηλώσεις για την εναρμόνιση των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο , με την περιγραφή των άρθρων του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης, καθώς και με το υπ αριθμό 2786/10-02-2023 έγγραφό της , υπέβαλε τα δελτία αποστολής των υλικών  αυτών.

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ποιότητας των υλικών , λαμβάνοντας υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δελτία αποστολής για την ταυτοποίηση των υλικών , προέβη στην σύνταξη των πρωτοκόλλων παραλαβής των υλικών αυτών.

Ο πρ/νος της ΔΥ ζήτησε με το υπ΄ αριθμό 3850/23.02.2023 έγγραφό του την γνωμοδότηση των μελετητών του έργου που είναι η παρακάτω

Οι μελετητές του έργου μετά την υποβολή και την αξιολόγηση των υπεύθυνων δηλώσεων που κατέθεσε ο ανάδοχος για τα υλικά που έχουν ενσωματωθεί στο έργο και τα πρωτόκολλα παραλαβής των υλικών αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου με το υπ΄ αριθμό 3928/28.02.2023 έγγραφό τους,  προς τον Πρ/νο της ΔΥ αποδέχονται μακροσκοπικά την καταλληλότητα των ήδη ενσωματωμένων υλικών σε εργασίες.

Με βάση τα παραπάνω, οι ελλείψεις (δελτία αποστολής υλικών για την ταυτοποίηση τους κλπ) που παρατηρήθηκαν κατά την ενσωμάτωση των υλικών στο έργο δεν επηρεάζουν των ανθεκτικότητα στη διάρκεια ζωής του έργου εφόσον προέρχονται από επώνυμες εταιρείας σύμφωνα με τον από 20/02/2023 επισυναπτόμενο επικαιροποιημένο πίνακα των εγκεκριμένων υλικών συνιστούν όμως παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και θα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του για τα ουσιώδη ελαττώματα πρόστιμο ποσού  880,00€

Με την υπ΄ αριθμό 3462/20-02-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής Αναδόχου του Πρ/νου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προτείνεται η συνολική περικοπή αναδόχου κατά συγχώνευση να είναι στο ποσό των 950,00€

Συνεπώς χαρακτηρίζουμε τα ελαττώματα που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ ως μη ουσιώδη και η αποκατάστασή τους θα οδηγούσε σε δυσανάλογο κόστος

Το εν λόγω έργο χρήζει επανεξέτασης από τον ΕΣΠΕΛ μετά την υποβολή των στοιχείων από την ανάδοχο εταιρεία στην Προϊσταμένη Αρχή.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης’’

- Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,  διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α΄ /19-01-2023)

- το Ν. 4412/2016 άρθρα 178 «προδιαγραφές και κανονισμοί έργων»

- το Ν. 4412/2016 άρθρα 159 «ακαταλληλότητα υλικών –ελαττώματα»

- την με αρ. πρωτ. ΤΑ2291-5021487 01-02.Α.-02.Β.-10.22  Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

και την λήψη διορθωτικών ενεργειών (πρόστιμα σε βάρος του αναδόχου λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 & 206 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112)

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»

- το με αριθμ. Πρωτ 4191/2-3-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί

- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Την υπ΄ αριθμό  24/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔ7ΟΡ10-ΜΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- Tην από 18-05-2020 σύμβαση που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV006725116 2020-05-19 με διάρκεια εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες ήτοι έως 17-012-2022

- Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,  διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α΄ /19-01-2023)

- το Ν. 4412/2016 άρθρα 178 «προδιαγραφές και κανονισμοί έργων»

- το Ν. 4412/2016 άρθρα 159 «ακαταλληλότητα υλικών –ελαττώματα»

- την με αρ. πρωτ. ΤΑ2291-5021487 01-02.Α.-02.Β.-10.22  Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ

- την υπ΄ αριθμό 3462/20-02-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής Αναδόχου του Πρ/νου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται  την  διαμορφωμένη κατάστασης του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

και την λήψη διορθωτικών ενεργειών

Β) Επιβάλλει πρόστιμο εννιακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (950,00€) σε βάρος του αναδόχου, λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεών του και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3462/20-2-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής  που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του  άρθρο 178 του Ν. 4412/2016  .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 29

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  |  |  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μητάς Αλέξανδρος |  | Λιβαδειά αυθημερόν |  |  |
| 2 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος |  | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |  |  |
| 3 |  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ |  |  |  |  |
| 4 |  | Δήμου Ιωάννης |  | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |  |  |
| 5 |  | Αποστόλου Ιωάννης |  |  |  |  |
| 6 |  | Σάκκος Μάριος |  |  |  |  |
| 7 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Πούλου Γιώτα |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Φορτώσης Αθανάσιος |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |  |  |
| 16 |  | Μπράλιος Νικόλαος |  |  |  |  |
| 17 |  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |  |  |
| 18 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |  |  |
| 19 |  | Καλέα Ανδρομάχη |  |  |  |  |
| 20 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |  |  |
| 21 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |  |  |