ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  - ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 23229

# Λιβαδειά   1  /12/2023

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-26ης Τακτικής Συνεδρίασης –

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  253

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 22778/24-11-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Τζεσμετζής Εμμανουήλ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
|  | Δήμου Ιωάννης | 3 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 4 | Πούλου Παναγιού |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική | 5 | Γαλανός Κων/νος |
|  | Σάκκος Μάριος | 6 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος | 7 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ | 8 | Γερονικολού Λαμπρινή |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 9 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 10 | Καλέα Ανδρονίκη |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 11 | Καραμάνης Δημήτριος |
|  | Καράλης Χρήστος | 12 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας | 13 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

# Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22778/24-11-2023   πρόσκληση της Προέδρου 	εκτός της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.

# Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

# Εισηγούμενη το 8Ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  22778/24-11-2023    πρόσκλησης (11ο στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης ) η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.21847/9-11-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).

- Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .

- Με την υπ’ αριθμό 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

- Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).

- Με την υπ’ αριθμό 94/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: ΨΟΣΓΩΛΗ-ΩΕΨ), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

- Με την υπ’ αριθμό 201/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6919ΩΛΗ-ΦΥΑ), εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

- Με την υπ’ αριθμό 381/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6Θ4ΕΩΛΗ-ΑΜ7), εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020.

- Με την υπ’ αριθμό 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 08/11/20.

- Με την υπ’ αριθμό 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΚΚΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/03/21.

- Με την υπ’ αριθμό 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 30/06/21.

- Με την υπ’ αριθμό 169/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/12/21.

- Με την υπ’ αριθμό 337/30-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/03/22.

- Με την υπ’ αριθμό 79/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΨΣΩΖΩΛΗ –Ω6Β), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 30-06-2022 .

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12496/ 18-07-2022 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Η Τελική Επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 13276/ 28-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η διαμόρφωση του ισόγειου χώρου του κτιρίου της Νεροτριβής σε πινακοθήκη του Δήμου Λεβαδέων, προκειμένου να «στεγασθεί» και να εκτεθεί μόνιμα, η σημαντική συλλογή των ζωγραφικών πινάκων Λαζαρή.

Το ισόγειο του κτιρίου επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το υπόγειο του κτιρίου το οποίο περιλαμβάνει τμήμα ισογείου και στο οποίο θα εξακολουθεί να στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Λιβαδειάς, καθώς και αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας. Οι χώροι υγιεινής του κτιρίου, που βρίσκονται στο υπόγειο, θα ανακαινιστούν, ενώ θα κατασκευαστεί εκεί και χώρος υγιεινής για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο υπόγειο του κτιρίου θα γίνεται από την εξωτερική νότια είσοδο του Λαογραφικού Μουσείου με τοποθέτηση ειδικών αναβατόριων κλίμακας στην εξωτερική σκάλα πρόσβασης η οποία βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου και είναι εύκολα προσβάσιμη από τους ΑΜΕΑ αλλά και στην εσωτερική σκάλα του Λαογραφικού Μουσείου.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει της τελικής επιμέτρησης του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει:

α)  τις διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και οι οποίες περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση του.

β) το επιπλέον κόστος των αναθεωρήσεων των εργασιών.  Οι αναθεωρήσεις υπολογίστηκαν βάσει της υπ’ αριθμ. 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β’/20-12-2021), της υπ’ αριθμ. 16653/2022 (ΦΕΚ 2735Β’/02-06-2022) και της υπ’ αριθμ. Δ11/ 334219/2022 (ΦΕΚ 5565Β’/22-10-2022) αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παραγ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/16.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας ανέρχεται στο ποσό των 351.592,69 €  εκ των οποίων 283.542,49 € για εργασίες και 68.050,20 € για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών προβλέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών .

Για τον 4ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ διατυπώθηκε θετική γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 9ο / 03-11-23 Πρακτικό - ΘΕΜΑ   2ο, για τη διάθεση των επί έλασσον δαπανών.

Με τον παρόντα 4ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. να αποφασίσει :

την έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 351.592,69 €, για την εκτέλεση του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112)

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»

- Το υπ  το υπ΄αριθμ 22030/13-11-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου

- Την υπ΄ αριθμόν 165/2017 Τεχνική Μελέτη

- Την υπ’ αριθ  178/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

- Την  υπ΄αριθμόν  20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ) με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και την 253/27689/22-2-2019 όμοια της Περιφέρειας με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της πρώτης.

- Την από   08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08) υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «Γ.Β ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣ.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε»  .

- Τον 4ο ΑΠΕ και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει .

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  4 ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών,   του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 351.592,69€ (283.542,49€ αξία εργασιών και Φ.Π.Α. 68.050,20€),  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 253

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 2 |  | Μητάς Αλέξανδρος | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Σάκκος Μάριος |  |
| 6 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |
| 7 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 8 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |
| 9 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 10 |  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| 11 |  | Καραλής Χρήστος |  |
| 12 |  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| 13 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 14 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |
| 15 |  | Αλεξίου Λουκάς |  |
| 16 |  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |
| 17 |  | Χέβα Νάνσυ |  |
| 18 |  | Τουμαράς Βασίλειος |  |
| 19 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |