ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά  30  /1/2024

Αριθμ.Πρωτ.  1946

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-4ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  24

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  17:00 μ.μ    , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  1671/25-1-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)

και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  23 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) | 1 | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  |  |
|  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | Ο οποίος δεν παραβρέθηκε |
|  | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  | αν και κλήθηκε νόμιμα |
|  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |
|  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |
|  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |  |  |
|  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών 4ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ |  |  |
|  | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  |
|  | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |
|  | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  |  |
|  | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ) |  |  |
|  | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών 14ο -20ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |
|  | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  |  |
|  | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  |  |
|  | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |
|  | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |  |  |
|  | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (απούσα 10ο -20ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  |  |
|  | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  11Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 1671/25-1-2024   η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.859/16-1-2024 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Με το υπ΄ αριθμό 16047/04-07-2019 ανατέθηκε η Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ»

- Με την υπ΄  αριθμό 92/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μεταξύ αυτών και η υπ’ αριθμ.13/2020 Οριστική Μελέτη των Αρχιτεκτονικών, των Στατικών, των Η/Μ, η Συγκοινωνιακή μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 683.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

- Με την υπ’ αριθμόν 372/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10-01-2023 .

- Με την υπ’ αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 16,42% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

- Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 6155/09.03.2023 (ΑΔΑ: 9Σ5ΗΟΡ10-ΠΗΛ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

- Η σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», συνολικού ποσού 572.871,85 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη με το υπ’ αριθμ. 6168/30-03-23, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012452523  2023-04-06

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εννέα (9) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   31/12/2023.

Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται  με το ποσό των 567.342,86 από δημόσια δαπάνη πράξης με κωδ. ΣΑ Ε2751 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093) και με το ποσό των 5.528,99€ από πιστώσεις Δ. Λεβαδέων.

Με την υπ΄ αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020΄΄, της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε η Πράξη: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου», στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 και Κωδικό Πράξης Σ.Α. 2022ΣΕ27510093.

Αντικείμενο του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», είναι η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα η κατασκευή:

- των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,

- των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)

- των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)

- των έργων διαχείρισης ομβρίων,

- των έργων φύτευσης και άρδευσης,

- των έργων εσωτερικής οδοποιίας,

Το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», υλοποιείται σε δημοτική έκταση εντός της Δ.Ε. Λιβαδειάς, στη θέση «ΚΟΪΤΣΟΝΑΡΑΧΗ», του Δ. Λεβαδέων.

Στο χώρο του έργου βρίσκονταν εγκαταλελειμμένα, παροπλισμένα και εκτός λειτουργίας χωματουργικά μηχανήματα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και κάδοι απορριμμάτων. Η απομάκρυνση όλων αυτών των αντικειμένων, καθυστέρησε την έναρξη εργασιών του έργου, κατά δύο μήνες περίπου.

Σημειώνουμε πως το οικόπεδο έπρεπε να είναι «ελεύθερο» οποιουδήποτε αντικειμένου, προκειμένου να γίνει ακριβής αποτύπωση και χάραξη των κατασκευών – έργων που θα υλοποιηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίστηκε και ο ακριβής αριθμός δέντρων που έπρεπε να υλοτομηθούν.

Η έγκριση υλοτόμησης από το Δασαρχείο Λιβαδειάς εκδόθηκε στις 25/5/2023, με τον όρο τα προϊόντα υλοτόμησης να διανεμηθούν σε από το Νόμο δικαιούχους.

Της έναρξης των εργασιών εκσκαφής, προηγήθηκε η πρόσληψη υπαλλήλου, ο οποίος σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έπρεπε να επιβλέπει για λογαριασμό της αυτές τις χωματουργικές εργασίες, οι οποίες έπρεπε να εκτελεστούν με την ανάλογη προσοχή και επιμέλεια.

Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η αυτοψία του ελεγκτή  δόμησης πριν την πρώτη σκυροδέτηση στο έργο, να πραγματοποιηθεί στις 15/06/2023, ήτοι 2,5 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (περίοδος στην οποία πραγματοποιήθηκαν κυρίως σκυροδετήσεις σε διάφορα στάδια), υπήρξε σημαντικός αριθμός ημερών, κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών - καύσωνας. Υπενθυμίζεται πως όλες οι εργασίες εκτελούνταν ουσιαστικά στην ύπαιθρο και οι εργαζόμενοι έπρεπε να διαχειριστούν μεταλλικό οπλισμό. Σημειωτέον ότι από τον κανονισμό σκυροδέματος, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 38ο C, η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλλεται, ενώ η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν πρέπει να  υπερβαίνει τους 32ο C. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι αποτρεπτικές και για τη συντήρηση του σκυροδέματος στη συνέχεια.

Ακολούθως οι εργασίες που υπολείπονται (μεταξύ αυτών και η ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με μεταξύ άλλων κατασκευή μονώσεων δεξαμενών, έργων οδοποϊίας - ασφαλτόστρωσης και εργασίες φυτεύσεων), θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, λόγω του επερχόμενου χειμώνα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του υποέργου 1 είναι προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιηθούν και τα υποέργα 3 και 4 της Πράξης, τα οποία αφορούν τη σύνδεση δικτύων ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση του έργου και τη σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης & αποχέτευσης αντίστοιχα. Αντίστοιχα όμως χωρίς την υλοποίηση των υποέργων 3 και 4, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων και δικτύων του υποέργου 1. Οι πραγματοποίηση των δοκιμών λειτουργίας είναι προϋπόθεση για την περαίωσή του υποέργου 1  (έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών).

Η ανάδοχος «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», με το υπ΄ αριθμό 23271/01.12.2023 έγγραφο αιτήθηκε δωδεκάμηνη παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα είναι οι παρακάτω:

- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου και εκσκαφής θεμελίων

- Τοποθέτηση Γείωσης

- Σκυροδετήσεις

- Κατασκευή οπτοπλινθοδομών

- Επιχρίσματα στο Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ),

- Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης και Η/Μ Εγκατάσταση Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ),

Οι εργασίες που εκκρεμούν είναι οι παρακάτω:

- Μεταλλικός σκελετός υπόστεγου & κατασκευή στεγάστρου

- Επενδύσεις δαπέδων και οροφών

- Εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα

- Θερμομόνωση και υγρομόνωση οροφών

- Εξωτερική θερμοπρόσοψη – επενδύσεις όψεων – χρωματισμοί

- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής

- Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων – αποχέτευσης ομβρίων στον περιβάλλοντα χώρο

- Κατασκευή περίφραξης

- Ασφαλτόστρωση

- Φυτεύσεις

- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών – φωτιστικών κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου

- Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού (ΚΑΕΔΙΣΠ)

- Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης – κατάσβεσης

- Εγκατάσταση Τ/Φ DATA (ΚΑΕΔΙΣΠ)

- Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Κ.Κ.TV

- Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών

Με την υπ΄ αριθμό 4449/20.12.2023 διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης , της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» με κωδικό Ο.Π.Σ.  5067685, έως 30/06/2024 .

Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 31/12/2023 και με βάση τα ανωτέρω

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει :την έγκριση παράτασης εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» κατά έξι μήνες, ήτοι έως τις 30/06/2024 και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010

- Το υπ  το υπ΄αριθμ 859/16-1-20243  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου

- Το υπ΄αριθμ  23271/1-12-20234 αίτημα του αναδόχου

- Την υπ αρίθμ. 372/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .

- Την υπ΄αριθμ 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»

- Την  υπ αριθμ. 6155/9-3-2023 (ΑΔΑ: 9Σ5ΗΟΡ10-ΠΗΛ)   όμοια της Αποκεντρωμένης που νομιμοποιήθηκε η 29/2023 της Ο.Ε  .

- την  σύμβαση κατασκευής του έργου  η οποία υπεγράφη με το υπ’ αριθμ. 6168/30-03-23, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012452523  2023-04-06

- την υπ΄ αριθμό 4449/20.12.2023 διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης , της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ»   χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του, για έξι    (6)  μήνες ήτοι   έως  και 30-06-2024 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  24

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | Λιβαδειά αυθημερόν |
|  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
|  | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  |  |
|  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
|  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |
|  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |  |  |
|  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ |  |  |
|  | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |
|  | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  |
|  | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |
|  | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  |  |
|  | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |
|  | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |
|  | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  |  |
|  | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  |  |
|  | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |  |  |
|  | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |
|  | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  |  |
|  | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |